| Họ và tên | Ngô Việt Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN162 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT 5 | Mã đề | Thi thử |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý khám | Quản lý bác sĩ | US-01 | Là lễ tân, tôi muốn xem lịch làm việc của bác sĩ, để xếp lịch khám dễ hơn. |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch theo giờ trống | US-02 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch theo giờ trống của bác sĩ, để chọn giờ khám phù hợp. |
| Xét nghiệm | Tra cứu kết quả | US-03 | Là bệnh nhân, tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã duyệt, để biết tình trạng sức khỏe. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small (nhỏ) | US-X gộp quản lý lịch, nhắc lịch và thanh toán nên quá lớn, khó hoàn thành trong một lần. |
| Independent (độc lập) | Các chức năng khác nhau và không nên gộp chung trong một story. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | Là bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch khám theo giờ trống, để chọn giờ khám phù hợp. |
| US-X2 | Là bệnh nhân, tôi muốn nhận tin nhắc lịch khám, để không quên buổi khám. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Lễ tân cần xem lịch bác sĩ để sắp xếp lịch khám. |
| US-02 | Must | Đặt lịch là chức năng chính để bệnh nhân sử dụng dịch vụ. |
| US-03 | Should | Tra cứu kết quả hữu ích nhưng có thể làm sau chức năng đặt lịch. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả đã được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân chọn xem kết quả. | Hệ thống hiển thị kết quả của chính bệnh nhân. |
| (2) Lỗi: kết quả chưa duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập nhưng kết quả chưa được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân chọn xem kết quả. | Hệ thống chỉ hiện “Đang chờ duyệt”, không hiện các chỉ số. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là điều kiện để chấp nhận một chức năng. DoD là tiêu chuẩn chung để xác định công việc đã hoàn thành, áp dụng cho các hạng mục của nhóm. |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Khi còn 1 ngày đến lịch khám, hệ thống gửi tin nhắn nhắc bệnh nhân. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Chức năng đã được kiểm thử, không còn lỗi nghiêm trọng và hoạt động đúng. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Chức năng xem lịch khá đơn giản. |
| US-02 | 8 SP | Đặt lịch cần kiểm tra giờ trống và tránh trùng lịch. |
| US-03 | 5 SP | Cần kiểm tra quyền xem và trạng thái duyệt. |

Story Point giúp so sánh độ khó và công sức tương đối giữa các việc. Ước lượng giờ có thể không chính xác vì mỗi người làm nhanh chậm khác nhau. SP giúp nhóm dễ thống nhất và lên kế hoạch hơn.

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point giúp so sánh độ khó và công sức tương đối giữa các việc. Ước lượng giờ có thể không chính xác vì mỗi người làm nhanh chậm khác nhau. SP giúp nhóm dễ thống nhất và lên kế hoạch hơn.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4 Developers × 10 ngày = 40 người-ngày. So với 50 người-ngày ban đầu, capacity còn 80%. SP nên cam kết: 25 × 80% = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | D1 (3) + D2 (8) + D3 (5) = 16 SP. |
| Sprint Goal | Bệnh nhân có thể đăng nhập, đặt lịch khám và xem kết quả đã duyệt. |
| Lý do lựa chọn | Chọn các story Must theo thứ tự ưu tiên. Tổng 16 SP không vượt mức 20 SP dự kiến. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình xem kết quả và trạng thái chờ duyệt. | UI/UX | 3 |
| Lập trình lấy kết quả và kiểm tra đúng bệnh nhân được xem. | Development | 5 |
| Kiểm thử kết quả đã duyệt, chưa duyệt và kết quả của người khác. | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 12 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Thực tế còn 24 SP, lý tưởng còn 10,4 SP. Chênh lệch: 24 - 10,4 = 13,6 SP. Đội đang Behind Schedule. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2, SP còn lại không giảm. Đội có thể đang bị vướng việc và có nguy cơ trễ Sprint. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Trong Daily Scrum, cả nhóm nêu khó khăn và hỗ trợ xử lý. Có thể chia nhỏ việc lớn để dễ hoàn thành. |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra chức năng có đáp ứng nhu cầu và ghi nhận góp ý. |
| Scrum Master | Điều phối buổi Review để mọi người trao đổi. |
| Developers | Demo chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ. |
| Stakeholders | Xem demo và góp ý về cách sử dụng. |

PO ghi nhận đề nghị đổi ca vào Product Backlog, sau đó xem xét giá trị và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Không tự ý thêm ngay vào Sprint đang chạy. Cách này thể hiện giá trị “Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo một kế hoạch”, vì yêu cầu mới được cân nhắc theo nhu cầu thực tế.

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị đổi ca vào Product Backlog, sau đó xem xét giá trị và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Không tự ý thêm ngay vào Sprint đang chạy. Cách này thể hiện giá trị “Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo một kế hoạch”, vì yêu cầu mới được cân nhắc theo nhu cầu thực tế.

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☒ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Thêm test case có tình huống bác sĩ đổi ca. |
| Stop | Không chỉ kiểm thử bằng dữ liệu mẫu đơn giản. |
| Continue | Tiếp tục cùng nhau kiểm tra và trao đổi lỗi. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Viết và chạy test case đổi ca để kiểm tra không bị trùng lịch. | QA và Developers | Các test case đổi ca đều chạy đạt, không còn lịch trùng. |